VR 遥操作 RM65 项目

论文路线调研与数据集主线方案

—— 面向 CCF A 的可行性论证与实施计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档日期 | 2026-09-24 |
| 项目仓库 | vr-teleop-rm65（PICO 头显 + XRoboToolkit → Realman RM65 六轴机械臂） |
| 调研范围 | 2023–2025 年 VR 遥操作、演示数据采集、控制层共 5 个子方向，约 45 篇代表性工作逐条核验 |
| 当前生效 CCF 目录 | 第七版（2026-03-31 发布，2026-04-09 勘误） |
| 本方案目标 | 以「构建并发表遥操作演示数据集」为主线，冲击 CCF A |

# 一、摘要

本项目已完成一套可运行的 VR 遥操作工程系统（仿真 + 真机两条链路，含侧装映射、阻尼最小二乘局部逆解、奇异点保护与故障锁存安全层），工程完成度较高。但经系统调研后得到一个必须正视的判断：

按现状无法发表 CCF A 论文。缺的不是工程量，而是一个「别人还不知道的结论」。

调研得出以下五条结论：

| # | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人赛道本身没有 CCF A。ICRA 是 CCF B，IROS 是 CCF C，IEEE T-RO 是 B，RA-L / RSS / CoRL 均不在 CCF 目录内。 | 第七版目录逐条核实 |
| 2 | CCF A 的真实入口只有三条：HCI/VR（CHI、UIST、IEEE VR、TVCG）、网络（INFOCOM、MobiCom、JSAC、TMC）、形式化与软工（CAV、IEEE TSE）。 | 第七版目录 |
| 3 | 在 CCF A 中，「数据集」路线的门比「系统」路线更宽：NeurIPS 专设 Datasets & Benchmarks track，CVPR / ICML / ICLR 均接收数据集与基准类工作。 | NeurIPS 官方 FAQ；RoboTwin = CVPR 2025 Highlight；RoboCasa365 = ICLR 2026 |
| 4 | 但本项目的现有数据规模与头部数据集相差 2–3 个数量级，硬拼规模不可行，必须换一条「别人没有的轴」来竞争。 | 见 §4.1 规模对照 |
| 5 | 已核实出三条空白轴：PICO 头显、机械臂安装朝向、运动学约束事件标注。其中后两条足以支撑一个明确的科学问题。 | 约 45 篇逐条核验 + 数据集核验报告 |

本方案的核心科学问题：

当机器人本体不变、仅安装朝向改变时，学到的策略会失效吗？如果失效，主因是视觉（操作者看到的世界转了）还是动作空间（基座坐标系与重力方向变了）？

本方案需要导师确认三件事（详见 §6）：

Datasets & Benchmarks track 的论文，本校是否认定为 CCF A 会议论文；

RM65 是否具备更换安装朝向的物理条件（这是本数据集唯一的核心自变量）；

是否可提供至少 1 张用于策略训练的 GPU，以及 2–3 人的人力配置。

# 二、项目现状

## 2.1 已完成的工作

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 远程 Docker 仿真环境 | 已完成 | 容器 xrobo-vr-teleop，Meshcat 可视化经 SSH 隧道 |
| 侧装专用映射矩阵 | 已完成并冻结 | 仿真入口与真机控制器共用同一矩阵 |
| 6-DoF 姿态跟随（仿真） | 已完成 | 含死区 + 指数平滑滤波、关节约束、B 键复位 |
| DLS 局部逆解 + 奇异点保护 | 已完成 | SVD 阻尼最小二乘、J3/J5 禁止穿零、硬区保持、有界计算预算 |
| 真机安全层 | 代码就绪 | UDP 实时反馈、速度/加速度限幅、超速与超时判定、故障锁存与使能状态机 |
| 数据采集基础 | 部分完成 | HDF5 采集器，以 Grip 按下/松开为 episode 边界 |
| 自动化测试 | 已完成 | 407 项测试通过 |

## 2.2 项目中具有科研价值的实测发现

这些是别的团队没有机会观察到的现象，是后续论文选题的实际来源：

URDF 模型的正运动学结果与真机控制器上报的 TCP 位姿偏差达 660–1300 mm；根因已定位到末端杆件参数的型号差异（d6 = 161.2 mm  vs  SDK 默认 144 mm）以及工作坐标系安装姿态。

XRoboToolkit 的世界坐标系是在应用启动瞬间锚定的，因此操作者躯干走动或前倾会污染输入信号，而单纯转头不会。固定的世界锚定参考系下，这是固有行为，目前尚未采用补偿方案。

侧装工况下映射矩阵的方向是否符合人体直觉，代码推导与一次仿真口述观测在 X/Y 两轴上正好互换，真机观测栏至今为空 —— 即方向问题尚未实测定案。

## 2.3 尚未完成的部分（硬阻塞）

真机验收从未完成。执行关节跟随指令的完整链路仅在容器内完成过 1000 周期的空跑时序验证（整链中位数 10.2 ms、最大 14.4 ms，预算 18–20 ms），真实运动下发、完整主循环、机械臂实际跟踪与物理安全尚未验证。

此外：数据采集目前仅覆盖仿真路径，无相机图像、无夹爪数据；尚无任何对照实验、被试数据或学习结果。

# 三、调研结论：为什么必须换赛道

## 3.1 CCF A 目录事实（第七版，2026-03-31 发布）

| 去处 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IEEE VR | A 类会议 | 归入「计算机图形学与多媒体」；该方向 A 类会议全套仅 4 个：ACM MM、SIGGRAPH、IEEE VR、IEEE VIS |
| IEEE TVCG | A 类期刊 | 同方向。IEEE VR 主赛道论文即发表于 TVCG 专刊，一次投稿可同时获得 A 类会议与 A 类期刊 |
| CHI / UIST / UbiComp / CSCW | A 类会议 | 人机交互与普适计算 |
| CVPR / ICCV / NeurIPS / ICML / AAAI / ACL | A 类会议 | 人工智能 |
| ICLR | A 类会议 | 第七版新增并直接进入 A 类 |
| IJCAI | B 类会议 | 第七版由 A 降为 B，不建议投 |
| NeurIPS Datasets & Benchmarks | A 类会议的独立 track | 数据集类工作的正式去处，认定口径见 §6 |
| ICRA | B 类会议 | 注：通常易被误认为 A |
| IROS | C 类会议 |  |
| IEEE T-RO | B 类期刊 |  |
| RA-L / RSS / CoRL | 不在 CCF 目录内 | RSS 的 CORE 等级为 A*，但 CCF 不予收录 |

## 3.2 本方向的发表版图（约 45 篇逐条核验）

| 会议 | 核验到的篇数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CoRL | 约 20 篇 | 第一主场（2024 = PMLR v270，2025 = PMLR v305） |
| RSS | 约 12 篇 | 第二主场 |
| ICRA | 4 篇 | 含 Open X-Embodiment（ICRA 2024 最佳会议论文） |
| IROS | 3 篇 | GELLO、Bunny-VisionPro、Haptic-ACT |
| CVPR / ICML / ICLR | 各 1 篇 | RoboTwin（CVPR 2025 Highlight）、RoboTwin 2.0、RoboCasa365 |
| IEEE VR / ISMAR | 各 1 篇 | 人机交互支线，问题意识与机器人社区不同 |
| NeurIPS 主轨 / D&B | 本轮未核验到 | 属覆盖缺口，不等于没有 |

关键含义：这条研究线约七成的工作发表在 CoRL 与 RSS —— 而这两个会议都不在 CCF 目录内。CVPR / NeurIPS 只在「数据集与基准」和「跨本体算法」两个口子上接收本方向工作。因此「投数据集」这一选择本身，就是把研究方向对齐到 CCF A 的少数可行通道之一。

## 3.3 一条必须正面处理的反方证据

调研发现，VR 头显是否是最优的演示采集接口，在 2025 年仍未定论，且有顶会论文给出明确反对证据：

BRS（CoRL 2025）刻意采用非 VR 的 JoyLo 接口（Joy-Con 手柄 + 运动学同构主手），其 10 人用户研究报告该接口在成功率、耗时与奇异率上均优于 VR 手柄与 Apple Vision Pro。

Bidex（CoRL 2024）同样报告其方案优于 Vision Pro 与 SteamVR 基线。

GELLO（IROS 2024）12 人用户研究显示主从同构臂在演示采集上优于 VR 手柄。

影响：论文中不能默认「VR 手感更好」，必须把接口选择当作需要论证或测量的对象，或者将其作为既定前提而不作优劣声明。

# 四、数据集主线：定位与科学问题

## 4.1 规模对照：硬拼规模不可行

| 数据集 | 规模 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| AgiBot World | 100 万条以上轨迹 / 217 个任务 | arXiv:2503.06669 |
| RoboMIND | 10.7 万条轨迹 / 479 个任务 / 4 种本体，另含 5 千条失败演示 | RSS 2025，DOI 10.15607/RSS.2025.XXI.152 |
| DROID | 7.6 万条轨迹 / 350 小时 / 13 家机构 | RSS 2024, p120 |
| Open X-Embodiment | 汇聚 60 个数据集 / 22 种本体 / 100 万条以上轨迹 | ICRA 2024 最佳会议论文 |
| 本项目现状 | HDF5 采集器已就绪，仅仿真、无相机、无夹爪、无真机采集，episode 数约为 0 | — |

差距为 2–3 个数量级，直接对标 DROID 或 RoboMIND 的路线不存在。

## 4.2 三条已核实的空白轴

| # | 空白轴 | 核实结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PICO 头显 | 已核实的头部数据集分别使用 Oculus Quest 2（DROID）与 Apple Vision Pro（Fourier ActionNet）；本轮未能核实到任何基于 PICO 的大规模数据集。 |
| 2 | 机械臂安装朝向 | 现有数据集的机器人全部为规范安装（桌面或地面）。RM65 官方支持任意角度安装，但尚无数据集把底座朝向作为受控自变量。相邻工作 Mobi-π（CoRL 2025）研究的是移动底盘的摆放位置，并非安装朝向。 |
| 3 | 运动学约束事件标注 | 调研结论：绝大多数遥操作数据集只保留成功演示，采数时的失败片段通常被丢弃，导致策略未见过失败、不会恢复。而本项目具备 UDP 实时遥测、逆解指标（奇异值比、速度缩放）与故障锁存/使能事件，可为每一帧自动标注运动学状态。 |

## 4.3 定位与科学问题

数据集定位：首个带安装朝向自变量与运动学约束事件标注的 VR 遥操作数据集。

数据集只是载体，决定论文能否被接收的是它所回答的问题：

当机器人本体不变、仅安装朝向改变时，学到的策略会失效吗？主因是视觉差异，还是动作空间（基座坐标系与重力方向）差异？

该问题的优势：文献中尚无对应研究；可通过对照实验明确回答；工业动机真实（任意角度安装是现场常态）；且回答它必须依赖第 3 条空白轴的标注数据，形成他人难以复制的壁垒。

# 五、实施方案

## 5.1 采集规模目标（按「能回答科学问题」倒推，不对标头部数据集）

| 维度 | 目标 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 安装朝向 | 3 种（水平 / 侧装 90° / 斜装 45° 或倒装） | 核心自变量，至少 3 个才能观察趋势 |
| 任务 | 6 个 | 覆盖纯平移拾放、需姿态对准的插装、需绕障、接触密集、长程多步、精细对准 |
| 每（任务 × 朝向） | 50 条成功 + 15 条含失败恢复 | 便于开展数据筛选实验 |
| 合计 | 约 900 条成功 + 270 条失败恢复 ≈ 1200 条 |  |
| 总帧数 | 约 180 万帧（30 秒/条 @ 50 Hz） | 含 2 路相机 |

采集工时估算：参照已发表实测数据（UMI 手持采集 111 条/小时，SpaceMouse 35 条/小时），本项目为 VR 手柄 + 真机 + 复位，保守估计 20–40 条/小时，则 1200 条约需 30–60 小时纯操作时间。

结论：数据规模在本方案下是可行的，真正的成本在调试与重置，而非操作本身。

## 5.2 数据模态

| 数据组 | 内容 | 频率 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体状态 | 六关节角与速度、TCP 位姿、跟踪误差、错误码 | 50 Hz | 遥测已有，待落盘 |
| 视觉 | 腕部相机（随末端）+ 第三人称相机 1–2 路 | 30 Hz | 待接入 |
| 动作 | 手柄增量位姿、Grip 值、实际下发关节目标、夹爪开度 | 50 Hz | 部分具备（缺夹爪） |
| 运动学事件 | 奇异值比、速度缩放比例、阻尼系数、状态标记、J3/J5 距零位、关节限位余量 | 50 Hz | 变量已在逆解模块中，仅需落盘 |
| 安全事件 | 软停止 / 硬停止 / 故障锁存 / 重新使能 / 看门狗超时 / 超速判定 | 事件流 | 状态机已有 |
| 元信息 | 安装朝向、映射矩阵版本、缩放因子、操作者编号、时间同步信息 | 每条 episode | 待建 |

优先级建议：运动学事件与安全事件的落盘成本极低（相关变量已在 damped_ik 模块中现成存在），但它是本数据集差异化的全部来源，应优先实现。

## 5.3 下游实验（数据集论文的必要条件）

已核实的头部数据集工作（DROID、Open X-Embodiment、RoboMIND、AgiBot World）无一例外都训练了策略。本方案规划三个实验：

| 实验 | 设计 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 跨安装朝向迁移 | 朝向 A 数据训练 → 在 A / B / C 测试；对照组为三朝向混合训练；进一步把动作表示换成安装无关表示，以分离视觉与动作空间的作用 | 核心洞见，直接回答科学问题 |
| 实验二 演示质量筛选 | 用运动学事件为 1200 条演示打分 → 按 100% / 50% / 33% / 25% 筛选；绘制成功率随数据量的变化曲线 | 对标 CUPID（CoRL 2025：使用不足 33% 的筛选数据即达到 SOTA 水平）；该实验几乎不需要额外硬件，最易产出清晰结果 |
| 实验三 失败恢复数据价值 | 仅成功演示 vs 成功 + 失败恢复演示；测试策略在人为扰动后的恢复能力 | 命中「多数数据集只留成功片段」这一开放问题 |

评测基准的注意事项：审计研究（arXiv:2606.04233）发现 LIBERO 既是社区最常用的仿真基准，也最容易被刷分 —— 一个 0.09B 规模、不含语言编码器的探针即可达到或接近报告的最优结果，且多数论文报告的提升无法证明统计显著。因此仿真评测建议选用 RoboCasa 或 RoboTwin 2.0，主结果应以真机实验为准。

## 5.4 合规与交付清单

| 项目 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Datasheet | 按 Gebru 等提出的数据集说明书格式撰写 | 待写 |
| Croissant 元数据 | NeurIPS D&B 的硬性要求，非加分项 | 待做 |
| 许可证 | 数据建议 CC BY 4.0（或 CC BY-NC 4.0） | 待定 |
| 托管 | HuggingFace Datasets + ModelScope 国内镜像 | 待做 |
| 长期维护计划 | D&B 明确要求 | 待写 |
| 伦理审批 | 涉及人体被试（操作者），需伦理审查批件与知情同意 | 需立即启动 |
| 可复现性 | 采集代码、处理脚本、训练配置、随机种子 | 已有基础 |

# 六、需要导师确认与支持的三件事

以下三项不需要编写任何代码，但直接决定整份方案是否成立，建议优先处理。

| # | 事项 | 为什么关键 | 建议时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NeurIPS Datasets & Benchmarks track 的论文，本校是否认定为 CCF A 会议论文？ | CCF 目录的原文口径是「会议论文指 Full paper 或 Regular paper」，而 D&B 是该会议下的独立 track。多数单位按 NeurIPS 计入，但也有单位仅认可主赛道。这一条决定整条路线是否成立。 | 立即 |
| 2 | RM65 是否具备更换安装朝向的物理条件（水平 / 侧装 90° / 斜装或倒装）？ | 「安装朝向」是本数据集唯一的核心自变量。若物理上只能安装一种朝向，方案需整体降级为备选方案 B（见 §8）。 | 2026 年 10 月底 |
| 3 | 能否提供至少 1 张用于策略训练的 GPU（建议显存 24 GB 以上），以及 2–3 人的人力配置？ | 数据集论文必须包含下游策略结果，无算力即无实验，也就无法发表。 | 2026 年 11 月底 |

# 七、工程前置与时间表

## 7.1 关键路径（按依赖顺序）

| # | 工作项 | 依赖 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真机验收：真实执行关节跟随指令、复位、长时间运行 | — | 2026-10 ~ 12 |
| 2 | 逐轴实测定案，补全坐标系数值表 | 1 | 2026-10 ~ 11 |
| 3 | 伦理审批申报 | — | 立即启动，约 1–3 个月 |
| 4 | 相机接入（腕部 + 第三人称）并接入 VR 显示 | 1 | 2026-11 ~ 12 |
| 5 | 夹爪接入（当前采集器无夹爪数据） | 1 | 2026-11 |
| 6 | 运动学事件与安全事件记录器 | 1 | 2026-11 |
| 7 | 异步写盘，并实测采集开启前后的控制周期时序 | 6 | 2026-12 |
| 8 | 真机采集链路接入（当前采集器仅挂仿真） | 4,5,6,7 | 2026-12 |
| 9 | 跨安装朝向实验台：更换底座朝向、重新标定映射与工作空间、安全评估 | 2, 1 | 2027-01 ~ 02 |
| 10 | 端到端试点采集 50 条 | 8,9 | 2027-02 |
| 11 | 正式采集约 1200 条 | 10 | 2027-03 ~ 05 |
| 12 | 策略训练与三个实验 | 11 + GPU | 2027-05 ~ 07 |
| 13 | Datasheet、Croissant、托管上线、论文写作 | 12 | 2027-07 ~ 08 |

## 7.2 目标会议与截稿

| 优先级 | 目标 | 预计截稿 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首选 | NeurIPS 2027 Datasets & Benchmarks | 约 2027 年 5–6 月 | 数据集工作唯一的专属顶级赛道；时间较紧 |
| 稳妥 | CVPR 2028 | 约 2027 年 11 月 | 接收数据集与基准类工作（RoboTwin 为 CVPR 2025 Highlight） |
| 稳妥 | ICLR 2028 | 约 2027 年 9 月 | RoboCasa365 即走此路线 |
| 保底 （非 CCF A） | RSS 2027 / 2028 Demo track | 约 2027 年 1 月 / 2028 年 1 月 | RSS 官方明确接收数据集与基准；但 RSS 不在 CCF 目录内 |
| 副线 | IEEE VR 2028 | 约 2027 年 8 月 | 人因研究，见 §8 |

已错过的窗口（供参考）：CVPR 2027 全文截稿 2026-11-16；ICLR 2027 摘要截止 2026-09-18 已过且官方不允许事后增删作者；NeurIPS 2026 已关闭。

# 八、风险与备选方案

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真机验收拖期 | 中高 | 全盘后移 | 设硬性节点：2026-12-31 未跑通则时间表整体后移 3 个月，目标改 CVPR 2028 |
| RM65 无法更换安装朝向 | 中 | 核心自变量消失 | 备选方案 B：自变量降级为「操作者参考系 vs 世界锚定参考系」，数据集降为副产品；或改为仿真中改变基座朝向 |
| D&B track 不被认定为 CCF A | 中 | 投稿目标变更 | 备选方案 A：直接瞄准 CVPR 2028 或 ICLR 2028，方案主体不变 |
| 无可用 GPU | 中 | 无法完成下游实验 | 退化为「数据集 + 运动学事件分析」，但通过 A 类的概率大幅下降，应优先争取算力 |
| 采集到低质量数据 | 中 | 数据作废 | 方向未实测定案前不得开始正式采集；先采 50 条试点并做一次筛选实验验证信号 |
| 被他人抢先发表 | 低 | — | 安装朝向这一维度目前无人占位；建议自 2026 年 12 月起定期复查 arXiv |

## 8.1 与 IEEE VR 副线的关系

IEEE VR 2028（约 2027 年 8 月截稿）的人因研究路线不必放弃，它与数据集主线共用全部基础设施（真机验收、逐轴实测、相机接入、伦理审批），且可复用采集数据中操作者的主观评分，边际成本很低。但建议先打通采集流程，再启动副线，不建议同时开工。

# 九、附录：关键证据来源

以下事实均已逐条核验并附出处，完整清单（约 150 个 URL）见仓库内调研报告。

| 结论 | 来源 |
| --- | --- |
| CCF 目录第七版发布与变动 | 中国计算机学会官网，2026-03-31 发布（含官方 PDF 原文，与第六版逐条对照） |
| IEEE VR 与 TVCG 为 CCF A；IEEE VR 主赛道论文发表于 TVCG | IEEE VR 官方征稿页（单一投稿、统一评审、三种结果） |
| IEEE VR 截稿与投稿要求 | IEEE VR 2026 / 2027 官方 Call for Papers |
| ICRA = CCF B、IROS = CCF C、T-RO = B、RA-L/RSS/CoRL 不在目录 | CCF 目录第七版 PDF 逐条核对 |
| 本方向发表版图（约 45 篇） | PMLR（CoRL 2024 v270 / 2025 v305）、RSS 官方论文集（rss19–rss21）、出版方 DOI 记录、arXiv |
| 头部数据集规模 | RSS XXI 官方论文页（RoboMIND）、DROID 官方项目页、AgiBot World 论文、Open X-Embodiment 官方页 |
| BRS 使用非 VR 的 JoyLo 接口并优于 VR | CoRL 2025 论文与官方项目页（10 人用户研究） |
| LIBERO 基准可被刷分 | What Are We Actually Benchmarking in Robot Manipulation?（arXiv:2606.04233） |
| CUPID 使用不足 33% 筛选数据达到 SOTA | CoRL 2025，PMLR v305:2907–2932 |
| NeurIPS D&B track 的定位与硬性要求 | NeurIPS 官方 FAQ 与征稿说明 |

（本方案为调研结论，具体数值与截稿日期请以各会议官方最新公告为准。）